# 可信 RegRAG｜第二周工作结果交付

统一仓库、接口契约、联调审查与第三周计划

负责人：陈伦禄

周期：2026-07-21 至 2026-07-27（补验日期：2026-07-30）

版本：V1.0

仓库：https://github.com/cll461943-rgb/finance-AGENT

验收结论 统一仓库与接口契约通过；契约 Smoke 通过。Hybrid、FinSage-Adapted、RegulatoryRAG-ML-Adapted、HiREC-Lite 缺少统一适配器和正式运行日志，横向 Baseline 验收保持 BLOCK，不以文档或 Smoke 冒充完成。

# 1. 任务依据与范围

本报告依据《可信RegRAG_第二周工作安排》完成陈伦禄负责的工程治理、接口与公平协议、联调与代码审查、周验收与第三周规划。审查同时覆盖第一周数据 PoC、评测初稿、项目计划书和 FinRegAgents 参考代码包。

# 2. 本人任务完成情况

| 任务 | 状态 | 完成度 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一仓库 V0.1 | 完成 | 100% | 固定目录、相对路径、README、第三方台账；commit 83d8006 |
| 接口契约与公平协议 | 完成 | 100% | 四对象严格模型；128/128 样例校验；公平控制变量冻结 |
| 两轮联调与代码审查 | 部分完成 | 60% | 两轮记录与 Smoke 完成；四类正式适配器仍 BLOCK |
| 周验收与第三周规划 | 部分完成 | 70% | 总结、错例报告和 Issue 完成；正式横向指标缺失 |

# 3. 统一仓库与工程治理

公开仓库保留 Git 历史，用清理提交移除未分区的 FinRegAgents 外部代码快照。

上传项目计划、第一周成员交付和第二周任务表；排除原始赛题附件、报名材料、密钥和缓存。

建立 configs、data、index、baselines、evaluation、outputs、schemas、src、tests、docs 单一主工程。

运行只使用仓库相对路径；配置记录数据、模型、预算、随机种子和方法状态。

# 4. 接口契约 V1.0

| 对象 | 职责 | 关键不变量 |
| --- | --- | --- |
| QueryPlan | 问题槽位与检索计划 | 路由非空；最大 1–3 跳；未知字段拒绝 |
| EvidenceRecord | 唯一公共证据单元 | 保留来源与定位；auto_checked 不等于 verified |
| AnswerResponse | 统一答案状态与引用 | answered 必须有答案、证据和 Citation |
| TraceRecord | 记录检索到验证的步骤 | 输入/输出引用、状态、耗时、Token 和成本可审计 |

代码模型位于 src/regrag/contracts.py，公开 JSON Schema 位于 schemas/。BaselineRunResult 进一步绑定方法版本、配置哈希、EvidenceStore、评测集、随机种子、Top-K、AnswerResponse、TraceRecord 和效率指标。

# 5. Baseline 公平比较协议

| 控制项 | 冻结要求 |
| --- | --- |
| 数据 | 同一 corpus_manifest、EvidenceStore、排除/警告清单与 SHA-256 |
| 索引与模型 | 同一 BM25、BGE-M3、Metadata、Reranker 与生成 LLM 版本 |
| 预算 | 初召回 Top-20、重排 Top-10；HiREC/RegRAG 最多一次补查 |
| 评测 | CoreEval-80、RetrievalGold-40、拒答/澄清子集、随机种子 42 |
| 指标 | Recall@5/10、nDCG@10、Citation Hit、准确率、P50/P95、Token、成本 |
| 结论 | 主结论只使用受控协议；论文原生设置单独报告 |

# 6. 两轮联调与代码审查

## 6.1 第一轮：存量材料接入

FinRegAgents 参考包可通过 compileall，但测试收集因缺少 langchain_core、llama_index、dotenv 中断。

默认数据路径写死为 D:\code\金融\dataset，且未使用本项目 EvidenceRecord。

未见 BM25/Dense/RRF 的公平主链、20 题日志或四类统一结果。第一轮判定：BLOCK。

## 6.2 第二轮：统一契约与 Smoke

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自动化测试 | 13 passed |
| EvidenceRecord 校验 | 128/128 |
| Smoke Top-1 | DOC-032-2ddfb401b298-CELL-001 |
| 引用位置 | Sheet=各地区数据（月度）, Cell=C4 |
| 输出 | 全国合计 52145.77 亿元 |
| Evidence Gate | warning：证据为 auto_checked |
| LLM Token / 成本 | 0 / 0（确定性模板，无 LLM） |

解释边界 本次 Smoke 只证明统一入口、引用和 Trace 能运行；样本规模为 128 条，不使用 Embedding、Reranker 或 LLM，不能外推正式 Recall、准确率或性能。

# 7. Baseline 状态与主要错例

| 方法 | 状态 | 阻塞原因 |
| --- | --- | --- |
| Hybrid | BLOCK | 缺统一 BM25+Dense+RRF+Reranker 适配器与 20 题日志 |
| FinSage-Adapted | BLOCK | 缺去场景硬编码的多路径检索实现与日志 |
| RegulatoryRAG-ML | BLOCK | 缺监管特征、Score Filter、引用和拒答分支 |
| HiREC-Lite | BLOCK | 缺分层检索、完整性判断和单次补查 Trace |

16 条样例证据的单位为“亿元、%”，金额与增长率无法直接区分。

部分文件标题含月份，但 table_semantics.period 只有年份；期间粒度丢失。

同一年度部分 Header Path 未继承年份；3 份旧版 DOC 需人工核验。

当前 Evidence 为 auto_checked，尚无人工 reviewer 闭环。

# 8. 第三周 RegRAG Agent Issue

| Issue | 优先级 | 负责人 | 截止 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W3-P0-01 | P0 | 罗佳佳 | 07-31 | 修复单位/Header Path/期间；16 份 PoC 有 reviewer 与结论 |
| W3-P0-02 | P0 | 罗佳佳 | 07-31 | 全量 EvidenceStore 与 BM25/BGE-M3/Metadata 可重建 |
| W3-P0-03 | P0 | 杨怡睿 | 08-01 | 冻结 CoreEval-80、Gold-40、拒答/澄清子集与 qrels |
| W3-P0-04 | P0 | 程仁杰 | 07-31 | Hybrid 统一入口跑 20 题，输出答案、引用、Trace、P50/P95 |
| W3-P0-05 | P0 | 陈伦禄 | 07-31 | 建立契约、测试、配置哈希、许可证和敏感信息门禁 |
| W3-P0-06 | P0 | 程仁杰 | 08-01 | FinSage 无场景硬编码，声明 HyDE，共享预算并有日志 |
| W3-P1-07 | P1 | 程仁杰 | 08-02 | RegulatoryRAG 输出特征、Filter、引用和证据不足分支 |
| W3-P1-08 | P1 | 程仁杰 | 08-02 | HiREC 最多一次补查，额外 Token/延迟单列 |
| W3-P0-09 | P0 | 陈伦禄/杨怡睿 | 08-02 | 运行四方法主公平对比并报告质量、可信、延迟与成本 |
| W3-P0-10 | P0 | 陈伦禄 | 08-03 | 实现 Router、Gate、工具、单次多跳和自核的受控主链 |
| W3-P0-11 | P0 | 全员 | 08-03 | 所有 P0 有下载产物、复现命令、负责人结论和风险 |

# 9. 最终结论

陈伦禄负责的统一仓库、接口契约和公平协议已经完成并通过自动化验证；两轮联调、代码审查、初测报告和第三周 Issue 已形成。第二周“四类 Baseline 跑通”未达到验收标准，原因是全量 EvidenceStore、冻结评测集和四类适配器未交付。第三周不得在这些前置项仍为 BLOCK 时直接堆叠完整多 Agent。

# 附录：核心交付路径

README.md：统一入口与项目状态

docs/contracts/：接口契约与公平比较协议

docs/reviews/：两轮联调与代码审查记录

docs/reports/：Baseline 初测与第二周总结

docs/issues/：第三周 RegRAG Agent Issue

outputs/smoke/contract_smoke_result.json：可复现 Smoke 结果

docs/progress/week2/可信RegRAG_第二周验收状态_陈伦禄.xlsx：验收状态副本