## 周任务总表
可信 RegRAG 项目｜第一周工作安排
周期：2026-07-14 至 2026-07-20｜本周主题：业务场景冻结与开发工程启动｜报名截止：2026-08-17｜作品提交：2026-08-31 15:00
任务总数 |  |  | P0 任务 |  |  | 已完成 |  |  | 总体完成率
19 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  | 0%
序号 | 负责人 | 角色定位 | 任务类别 | 具体任务 | 开始日期 | 截止日期 | 协作人 | 交付物 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 备注
1 | 陈伦禄 | 队长协调、架构落地、辅助代码开发 | 项目协调 | 组织启动会，冻结三个核心业务场景，明确周验收机制与项目边界 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 全员 | 《三个核心业务场景确认稿》、周验收规则 | 三个场景均明确“谁—在什么流程—遇到什么问题—系统如何介入—如何验收” | P0 | 未开始 | 0%
2 | 陈伦禄 | 队长协调、架构落地、辅助代码开发 | 技术架构 | 确定离线知识库构建与在线问答两条主链路，定义模块接口和工程目录 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 罗佳佳、罗佳佳 | 系统架构图V1、接口说明、代码目录规范 | 解析、检索、生成、日志模块边界清晰，可直接用于开发分工 | P0 | 未开始 | 0%
3 | 陈伦禄 | 队长协调、架构落地、辅助代码开发 | 代码协同 | 建立Git仓库、分支规范、代码评审流程，协助完成最简端到端运行入口 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 罗佳佳、罗佳佳 | Git仓库、README、baseline主入口 | 单个制度文件可完成解析、索引、提问并返回答案与来源 | P0 | 未开始 | 0%
4 | 陈伦禄 | 队长协调、架构落地、辅助代码开发 | 周验收 | 主持周中联调与周末验收，汇总错例并拆解第二周任务 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 全员 | 第一周总结、错例清单、第二周Issue列表 | 每名成员完成可展示交付物，形成明确的第二周开发清单 | P1 | 未开始 | 0%
5 | 程仁杰 | 在线问答与检索代码开发 | Baseline开发 | 搭建“问题输入—文本切分—向量检索—大模型生成—来源返回”最简RAG链路 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 陈伦禄 | Baseline问答代码、运行说明 | 至少10个问题成功运行，并保留检索候选、分数和引用来源 | P0 | 未开始 | 0%
6 | 程仁杰 | 在线问答与检索代码开发 | 技术选型 | 确定向量模型、向量索引/数据库、基础LLM调用方式及日志格式 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 陈伦禄 | 检索技术选型说明 | 选型说明包含优缺点、部署方式、成本与替代方案 | P0 | 未开始 | 0%
7 | 程仁杰 | 在线问答与检索代码开发 | 接口预留 | 定义查询对象、候选证据、答案与引用的数据结构，预留分类、路由和自核接口 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 罗佳佳 | 查询侧JSON Schema、接口样例 | 可与文档解析输出直接对接，无需人工格式转换 | P1 | 未开始 | 0%
8 | 程仁杰 | 在线问答与检索代码开发 | 场景测试 | 使用三个业务场景问题运行Baseline，记录漏召回、错引用和无依据回答 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 李静雯、杨怡睿 | Baseline结果表、检索错例清单 | 每类场景至少3个问题，有可复盘的检索与生成日志 | P1 | 未开始 | 0%
9 | 罗佳佳 | 文档解析与知识库代码开发 | 数据清点 | 清点Word、PDF、Excel文件，核对Manifest字段并标记扫描件和复杂表格 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 杨怡睿 | 数据文件清单、解析难度标签 | 文件数量、类型、来源、Manifest字段和异常文件均有记录 | P0 | 未开始 | 0%
10 | 罗佳佳 | 文档解析与知识库代码开发 | 解析PoC | 分别选择1份Word、1份PDF、1份复杂Excel完成试解析 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 陈伦禄 | 三类文件解析Demo | Word保留层级与条款；PDF保留页码；Excel保留Sheet、表头、单元格和单位 | P0 | 未开始 | 0%
11 | 罗佳佳 | 文档解析与知识库代码开发 | 证据结构 | 设计统一证据JSON Schema，包含条款、段落、表格单元格及来源元数据 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 罗佳佳 | 统一证据Schema、样例JSON | 能够被检索模块直接消费，并支持条款级/单元格级证据定位 | P0 | 未开始 | 0%
12 | 罗佳佳 | 文档解析与知识库代码开发 | 质量记录 | 建立解析质量检查项，记录标题、条款号、页码、表头、合并单元格、单位和期间是否保留 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 李静雯 | 解析质量检查表、失败样例清单 | 问题可定位到具体文件和具体解析环节，并可转为第二周Issue | P1 | 未开始 | 0%
13 | 李静雯 | 项目文档编写与业务场景设计 | 业务流程 | 围绕三个核心场景编写“现有流程—系统介入—价值指标”三段式说明 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 陈伦禄 | 三个业务场景详细说明 | 每个场景均明确角色、工作节点、输入、输出、风险与量化价值 | P0 | 未开始 | 0%
14 | 李静雯 | 项目文档编写与业务场景设计 | 用户故事 | 形成不少于10条用户故事，覆盖制度查询、表格取数和跨文件判断 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 杨怡睿 | 用户故事清单 | 用户故事可直接转为功能需求和测试用例 | P1 | 未开始 | 0%
15 | 李静雯 | 项目文档编写与业务场景设计 | 项目书修订 | 修订项目书背景、赛题理解、业务场景、项目定位、MVP和计划安排 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 陈伦禄、杨怡睿 | 项目书V1.1、术语统一表 | 删除未实现的确定性表述，统一使用“拟构建/计划实现/预期达到” | P0 | 未开始 | 0%
16 | 杨怡睿 | 参赛报名、需求验收与材料管理 | 参赛报名 | 收集团队与指导教师信息，核查团队名称、赛题编号、学校审核、保密承诺书和数据领取状态 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 陈伦禄 | 报名检查表、信息收集表、状态跟踪表 | 报名材料齐全、匿名要求已核查，并尽可能完成正式报名 | P0 | 未开始 | 0%
17 | 杨怡睿 | 参赛报名、需求验收与材料管理 | 验收设计 | 为制度查询、表格取数、跨文件判断建立输入—输出—错误条件—成功标准验收表 | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 李静雯 | 三类业务场景验收表 | 每类场景都有可执行的功能与证据验收标准 | P0 | 未开始 | 0%
18 | 杨怡睿 | 参赛报名、需求验收与材料管理 | 评测问题 | 根据官方五类题型整理不少于30条问题，标注预期答案、证据位置、澄清或拒答要求 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 李静雯、罗佳佳 | 30条评测问题初稿 | 五类题型均覆盖，问题可用于Baseline和后续Agent评测 | P0 | 未开始 | 0%
19 | 杨怡睿 | 参赛报名、需求验收与材料管理 | 材料管理 | 建立共享目录、版本命名规范、会议纪要模板和提交材料清单 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 全员 | 文档版本规范、会议纪要模板、材料清单 | 所有文档可追踪版本，正式材料无学校Logo、校名等匿名风险 | P1 | 未开始 | 0%

## 每日推进计划
第一周每日推进计划（2026-07-14 至 2026-07-20）
日期 | 阶段重点 | 陈伦禄 | 罗佳佳 | 程仁杰 | 李静雯 | 杨怡睿 | 当日共同验收
2026-07-14 | 项目启动与场景冻结 | 主持启动会；冻结三类业务场景；建立项目看板和代码规范 | 完成Baseline技术选型；搭建仓库环境 | 清点数据文件与Manifest字段 | 形成三个场景框架；开始现有流程梳理 | 启动报名信息收集；建立报名检查表 | 三个场景、人员分工、验收机制全部确认
2026-07-15 | 数据与需求结构化 | 定义系统模块、接口和统一输出Schema | 确定向量模型、索引方式和查询对象 | 选择Word/PDF/Excel样例；开始试解析 | 完成用户角色与不少于5条用户故事 | 建立业务场景验收表；整理五类题型框架 | 数据清单、Schema初稿、用户故事初稿
2026-07-16 | 解析与Baseline开发 | 协助接口联调；审核解析和检索数据结构 | 实现向量检索与来源返回 | 完成三类文件解析PoC；输出样例JSON | 修订项目书背景、赛题理解与业务场景 | 完成共享目录、版本规范和会议纪要模板 | 三类文件均有解析结果，问答链路可启动
2026-07-17 | 第一次端到端联调 | 组织联调；解决接口不一致问题 | 跑通问题—检索—生成—引用链路 | 将解析结果接入索引；检查条款和表头保留 | 提供真实场景问题并核对输出合理性 | 补充评测问题与预期证据位置 | 单个制度文件可完成解析、索引、提问和引用
2026-07-18 | 场景测试与报名核查 | 检查项目进度和边界；汇总问题 | 运行三类场景问题并保存日志 | 建立解析质量检查表；整理失败样例 | 完成10条用户故事和业务流程说明 | 完成报名材料交叉检查；完善验收表 | 形成首批错例、报名材料基本齐全
2026-07-19 | 成果整理与问题修复 | 绘制架构图V1；拆解修复任务 | 修复检索和引用问题；完善README | 修复解析问题；形成第二周解析Issue | 完成项目书V1.1和术语统一表 | 完成30条评测问题初稿和材料清单 | 架构、代码、文档、评测四类成果可展示
2026-07-20 | 周验收与第二周规划 | 主持验收会；形成第一周总结和第二周Issue | 演示Baseline与检索日志 | 演示三类文件解析与证据Schema | 汇报业务场景和项目书修订 | 汇报报名状态、评测问题和验收标准 | 每人完成可展示交付物；第二周任务明确

## 周验收清单
第一周交付物与验收清单
序号 | 交付物 | 负责人 | 截止日期 | 验收要点 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 三个核心业务场景确认稿 | 陈伦禄 | 2026-07-14 | 明确用户、业务流程、痛点、系统介入点和验收标准 | P0 | 未开始
2 | 系统架构图V1与接口说明 | 陈伦禄 | 2026-07-16 | 离线/在线链路清晰，模块输入输出可开发 | P0 | 未开始
3 | Baseline问答代码与README | 程仁杰 | 2026-07-17 | 至少10个问题可运行，返回答案和来源 | P0 | 未开始
4 | 检索技术选型说明 | 程仁杰 | 2026-07-15 | 包含模型、索引、部署、成本及备选方案 | P0 | 未开始
5 | 数据文件清单与Manifest核对表 | 罗佳佳 | 2026-07-15 | 文件类型、数量、来源和异常均记录 | P0 | 未开始
6 | Word/PDF/Excel解析Demo | 罗佳佳 | 2026-07-17 | 条款、页码、Sheet、表头、单元格、单位保留 | P0 | 未开始
7 | 统一证据JSON Schema | 罗佳佳 | 2026-07-18 | 支持条款级、段落级、单元格级证据 | P0 | 未开始
8 | 三个业务场景详细说明 | 李静雯 | 2026-07-17 | 形成现有流程—系统介入—价值指标三段式说明 | P0 | 未开始
9 | 不少于10条用户故事 | 李静雯 | 2026-07-18 | 可直接转为功能需求和测试用例 | P1 | 未开始
10 | 项目书V1.1与术语统一表 | 李静雯 | 2026-07-20 | 用语统一，未将设计写成已实现结果 | P0 | 未开始
11 | 参赛报名检查表与状态跟踪 | 杨怡睿 | 2026-07-18 | 人员、指导教师、团队名、赛题、保密承诺和数据领取状态完整 | P0 | 未开始
12 | 三类业务场景验收表 | 杨怡睿 | 2026-07-18 | 包含输入、必须返回、错误条件和成功标准 | P0 | 未开始
13 | 不少于30条评测问题初稿 | 杨怡睿 | 2026-07-20 | 五类题型均覆盖，标注预期答案和证据位置 | P0 | 未开始
14 | 第一周错例清单 | 罗佳佳、程仁杰 | 2026-07-19 | 至少覆盖漏召回、错引用、解析失败和无依据回答 | P1 | 未开始
15 | 第一周总结与第二周Issue | 陈伦禄 | 2026-07-20 | 每项问题有负责人、优先级、截止时间和验收条件 | P0 | 未开始
交付物总数 |  | P0数量 |  | 已完成 |  | 完成率
15 |  | 13 |  | 0 |  | 0%