## 周任务总表
可信 RegRAG 项目｜第二周工作安排
周期：2026-07-21 至 2026-07-27｜本周主题：离线知识库冻结与四类对比 Baseline 跑通｜报名截止：2026-08-17｜作品提交：2026-08-31 15:00
任务总数 |  |  | P0 任务 |  |  | 已完成 |  |  | 总体完成率
19 |  |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 0%
序号 | 负责人 | 角色定位 | 任务类别 | 具体任务 | 开始日期 | 截止日期 | 协作人 | 交付物 | 验收标准 | 优先级 | 状态 | 完成度 | 备注
1 | 陈伦禄 | 队长协调、架构整合、代码审查 | 工程治理 | 建立统一项目仓库，冻结目录、分支、配置、日志与结果命名规范；将离线知识库和Baseline纳入同一主工程 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 罗佳佳、程仁杰 | 统一仓库V0.1、README、分支规范、配置模板 | data/index/baselines/evaluation/outputs目录清晰；所有成员可在同一入口运行；外部代码来源与许可证有记录 | P0 | 未开始 | 0% | 禁止直接把外部仓库作为团队原创成果
2 | 陈伦禄 | 队长协调、架构整合、代码审查 | 接口与公平协议 | 冻结EvidenceRecord、QueryPlan、AnswerResponse、TraceRecord接口，并制定五类方法公平对比协议 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 罗佳佳、程仁杰、杨怡睿 | 接口契约V1.0、Baseline公平比较协议 | 五种方法共享同一原始语料、EvidenceStore、评测集、Embedding、生成LLM、候选预算和指标脚本 | P0 | 未开始 | 0% | Agent接口冻结不等于完整Agent已实现
3 | 陈伦禄 | 队长协调、架构整合、代码审查 | 联调与代码审查 | 组织离线知识库—Baseline两次联调，审查四类Baseline配置、输出Schema和Trace，解决接口不一致 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 罗佳佳、程仁杰 | 联调记录、代码审查清单、修复Issue | Hybrid/FinSage/RegulatoryRAG/HiREC均可读取同一EvidenceStore并输出统一结果格式 | P0 | 未开始 | 0% | 周中一次、周末前一次
4 | 陈伦禄 | 队长协调、架构整合、代码审查 | 周验收与规划 | 主持第二周验收，形成横向Baseline初测报告、主要错例、第三周RegRAG Agent开发Issue | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 全员 | 第二周总结、Baseline初测报告、第三周Issue列表 | 结果可复现；每个问题有负责人、优先级、截止时间和验收条件；不以方案文档替代运行结果 | P0 | 未开始 | 0% | 第三周才进入完整Agent主链开发
5 | 罗佳佳 | 离线知识库与索引开发 | 解析质量复核 | 人工核验第一周16份PoC，修复单位继承、Header Path、附件来源、旧版DOC等解析问题 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 陈伦禄、李静雯 | PoC人工复核表、解析器修复V1.1、质量日志 | 16份样本均有reviewer与结论；数值、单位、期间、表头、页码/单元格可核验；问题项有明确处置 | P0 | 未开始 | 0% | auto_checked不得等同人工确认
6 | 罗佳佳 | 离线知识库与索引开发 | 全量EvidenceStore | 将500份语料从结构探测推进到全量解析，输出可被检索模块消费的EvidenceStore V0.1 | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 陈伦禄 | evidence_store.jsonl/Parquet、全量解析日志、失败清单 | 每条证据通过Schema校验并含来源定位；失败/警告文件单独隔离；不得伪造缺失的parent_doc_id或版本状态 | P0 | 未开始 | 0% | 先保证可追溯，再追求全量语义完美
7 | 罗佳佳 | 离线知识库与索引开发 | 离线索引构建 | 基于统一EvidenceStore构建BM25、BGE-M3 Dense与元数据索引，输出固定版本索引供所有Baseline共用 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 程仁杰 | BM25索引、Dense索引、Metadata索引、构建脚本 | 同一查询可返回evidence_id、doc_id、分数、来源位置；索引构建可一键复现并记录耗时和规模 | P0 | 未开始 | 0% | Embedding模型与版本必须固定
8 | 罗佳佳 | 离线知识库与索引开发 | 知识库交付与接口测试 | 完成离线知识库使用说明、10条接口联调用例和质量统计，支持后续增量更新 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 程仁杰、杨怡睿 | 离线知识库README、接口测试、质量报告V1 | 10条问题能稳定返回证据；索引版本、语料版本、解析器版本可追踪；新增文件可增量处理 | P1 | 未开始 | 0% | 知识库是四类Baseline的唯一公共底座
9 | 程仁杰 | Baseline复现、统一评测与结果记录 | 公共运行框架 | 实现统一BaselineRunner、配置文件、计时/Token/候选日志与评测输出，支持一条命令切换方法 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 陈伦禄、罗佳佳 | baseline_runner.py、configs、统一日志与结果Schema | 四类Baseline只改变核心方法；共享输入、模型、预算和输出格式；运行失败能定位到具体阶段 | P0 | 未开始 | 0% | 先完成公共框架再复制方法
10 | 程仁杰 | Baseline复现、统一评测与结果记录 | Hybrid RAG | 跑通BM25 Top-K + Dense Top-K + RRF + 通用Reranker + 可信生成的基础强基线 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 罗佳佳、陈伦禄 | Hybrid RAG可运行代码、配置、20题日志 | 至少完成CoreEval Smoke子集；输出Recall@K、Evidence Hit、答案、引用、P50/P95；作为后续系统下界 | P0 | 未开始 | 0% | 必须优先完成
11 | 程仁杰 | Baseline复现、统一评测与结果记录 | FinSage-Adapted | 适配金融多路径检索：BM25、正文Dense、标题/摘要检索、Metadata、Bundle Expansion与Reranker | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 陈伦禄、罗佳佳 | FinSage-Adapted MVP、改动说明、运行日志 | 删除原项目场景硬编码；禁止证据不足时调用模型自身知识；清楚标注HyDE是否启用 | P0 | 未开始 | 0% | 定位为金融领域工程基线
12 | 程仁杰 | Baseline复现、统一评测与结果记录 | RegulatoryRAG-ML-Adapted | 实现BM25 + Dense + RRF候选、监管特征日志、Score Filter与强制引用；LTR先采用公开主链/可解释特征 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 陈伦禄、杨怡睿 | RegulatoryRAG-ML-Adapted MVP、特征表、引用/拒答日志 | 不得宣称完整复现论文最优LTR；至少输出检索分数、排名、有效性/期间特征和Insufficient Evidence分支 | P1 | 未开始 | 0% | 定位为监管可信检索基线
13 | 程仁杰 | Baseline复现、统一评测与结果记录 | HiREC-Lite | 实现“文档级检索→文档内证据检索→Evidence Curation→完整性判断→最多一次补充查询” | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 陈伦禄、罗佳佳 | HiREC-Lite MVP、补充查询Trace、运行日志 | 支持Top-N文档后文件内检索；证据不足时最多补查一次并可停止；作为最关键Agentic强基线 | P1 | 未开始 | 0% | 不得无限多跳
14 | 李静雯 | 业务需求深化、项目文档与演示设计 | 需求规格化 | 将11条用户故事转为功能需求、输入输出字段、异常分支和验收编号，形成需求追踪矩阵 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 杨怡睿、陈伦禄 | 需求规格说明V1、需求—场景—测试映射表 | 每项需求能映射到业务场景、系统模块和至少一个测试用例；模拟数据与赛题真实数据边界明确 | P0 | 未开始 | 0% | 延续第一周业务场景成果
15 | 李静雯 | 业务需求深化、项目文档与演示设计 | 项目书V1.2 | 补齐竞品差异化、技术可行性、实施方案、Baseline横向对比设计，并修订过强和已实现式表述 | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 陈伦禄、程仁杰 | 项目计划书V1.2、术语统一表 | 明确已完成/本周实现/后续计划；五种方法定位一致；不使用“彻底杜绝、全部实现”等无证据表述 | P0 | 未开始 | 0% | 代码结果出来后再补真实指标
16 | 李静雯 | 业务需求深化、项目文档与演示设计 | 业务演示脚本 | 为制度查询、报表取数、跨文件判断分别设计一条可演示流程和页面输出草图 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 杨怡睿、陈伦禄 | 三条Demo脚本、输出模板、前端信息层级草图 | 每条Demo包含用户角色、问题、检索证据、答案字段、异常处理和业务价值，不依赖尚未具备的真实本行数据 | P1 | 未开始 | 0% | 服务第三周前端与Agent联调
17 | 杨怡睿 | 评测集治理、报名与材料管理 | 评测集清洗 | 清洗第一周评测题：去重、补齐qa_type、修正证据定位，形成CoreEval-80与RetrievalGold-40 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 李静雯、罗佳佳 | CoreEval-80、RetrievalGold-40、清洗报告 | 覆盖制度事实/阈值/流程/表格/跨文件；证据精确到条款或Sheet+Cell；题目无重复模板与空qa_type | P0 | 未开始 | 0% | CoreEval用于端到端，Gold-40用于检索指标
18 | 杨怡睿 | 评测集治理、报名与材料管理 | 拒答澄清与结果模板 | 新增不少于10条拒答/澄清题，建立五种方法统一结果表和错误类型编码 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 陈伦禄、程仁杰 | 拒答/澄清子集、Baseline结果模板、错例标签表 | 覆盖缺期间、库外、证据不足、版本冲突；结果表含准确率、Citation Hit、Recall@K、P50/P95和错误类型 | P0 | 未开始 | 0% | 拒答与澄清必须区分
19 | 杨怡睿 | 评测集治理、报名与材料管理 | 报名与交付材料跟踪 | 继续完成报名、保密承诺和数据领取状态核查；建立第二周材料清单与版本台账 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 陈伦禄、全员 | 报名状态表、材料版本台账、会议纪要 | 报名风险有明确负责人和截止时间；所有材料版本可追踪；正式文档无学校标识与敏感信息 | P1 | 未开始 | 0% | 报名截止2026-08-17

## 每日推进计划
第二周每日推进计划（2026-07-21 至 2026-07-27）
日期 | 阶段重点 | 陈伦禄 | 罗佳佳 | 程仁杰 | 李静雯 | 杨怡睿 | 当日共同验收
2026-07-21 | 第二周启动与契约冻结 | 复盘第一周；建立统一仓库；冻结Baseline公平协议与接口 | 完成人工复核计划；定位单位/Header Path/DOC问题 | 搭建统一BaselineRunner与配置框架 | 将用户故事拆成功能需求和验收编号 | 启动评测集去重、qa_type补齐和报名状态核查 | 统一仓库可用；EvidenceRecord与比较协议确认
2026-07-22 | 全量知识库与基础检索 | 审核仓库结构和索引接口；解决数据/检索契约问题 | 启动500份全量解析；产出第一批EvidenceStore | 接入BM25与Dense检索；完成Hybrid骨架 | 补齐项目书业务需求、MVP与技术可行性标题 | 形成CoreEval-80题型配额与清洗规则 | EvidenceStore可被检索；Hybrid可返回候选证据
2026-07-23 | 索引冻结与第一次联调 | 主持第一次联调；审核日志、Trace和错误处理 | 完成PoC人工复核与解析器V1.1；构建BM25/Dense索引 | 跑通Hybrid端到端；开始FinSage多路径适配 | 完成需求追踪矩阵初稿 | 补齐证据位置；开始RetrievalGold-40标注 | 同一问题经统一入口返回答案、证据、分数和耗时
2026-07-24 | Hybrid与FinSage | 代码审查；确认控制变量与结果字段一致 | 完善Metadata索引、增量构建脚本和接口测试 | 完成Hybrid 20题日志；实现FinSage标题/摘要、Bundle、Reranker | 撰写五类Baseline方法定位与公平比较说明 | 完成CoreEval-80主体清洗；新增拒答/澄清题 | Hybrid可复现；FinSage-Adapted主链可运行
2026-07-25 | 监管与分层强基线 | 审查RegulatoryRAG和HiREC适配边界，避免虚假复现 | 输出EvidenceStore V0.1与索引版本；协助文件级/证据级检索 | 实现Regulatory候选+特征+Score Filter；启动HiREC两级检索 | 完成项目书V1.2初稿；设计三条Demo流程 | 完成RetrievalGold-40与错误类型编码 | 四类Baseline均有可执行配置，至少核心链路可运行
2026-07-26 | 统一评测与错例分析 | 组织第二次联调；汇总结果与阻塞问题 | 完成知识库README、10条接口用例和质量报告 | 运行四类Baseline Smoke集；记录Recall、Citation、延迟和Trace | 根据真实运行结果修订项目书措辞和Demo脚本 | 汇总统一结果表；检查拒答/澄清与证据标注 | 产出首版横向对比表和可复盘错例
2026-07-27 | 周验收与第三周规划 | 主持验收；冻结第三周RegRAG Agent Issue和接口 | 演示全量知识库、索引构建和证据定位 | 演示Hybrid、FinSage、RegulatoryRAG、HiREC-Lite | 提交项目书V1.2、需求矩阵和三条Demo脚本 | 提交CoreEval、Gold qrels、拒答子集和报名状态 | 本周全部P0有可下载交付；第三周Agent开发前置条件明确

## 周验收清单
第二周交付物与验收清单
序号 | 交付物 | 负责人 | 截止日期 | 验收要点 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 统一仓库V0.1与Baseline公平协议 | 陈伦禄 | 2026-07-23 | 同一EvidenceStore、模型、预算、评测集和输出Schema | P0 | 未开始
2 | 接口契约V1.0与主入口 | 陈伦禄 | 2026-07-23 | QueryPlan/Evidence/Answer/Trace可校验并能端到端运行 | P0 | 未开始
3 | PoC人工复核与解析器V1.1 | 罗佳佳 | 2026-07-23 | 16份样本数值、单位、期间、表头和位置人工确认 | P0 | 未开始
4 | 全量EvidenceStore V0.1 | 罗佳佳 | 2026-07-25 | 500份语料有可追溯记录，失败/警告隔离，Schema零结构错误 | P0 | 未开始
5 | BM25/Dense/Metadata索引与构建脚本 | 罗佳佳 | 2026-07-26 | 索引可一键重建并返回evidence_id、分数和来源位置 | P0 | 未开始
6 | Hybrid RAG可运行基线 | 程仁杰 | 2026-07-24 | BM25+Dense+RRF+Reranker，完成20题日志与指标 | P0 | 未开始
7 | FinSage-Adapted MVP | 程仁杰 | 2026-07-25 | 多路径召回、Metadata、Bundle、Reranker，无场景硬编码 | P0 | 未开始
8 | RegulatoryRAG-ML-Adapted MVP | 程仁杰 | 2026-07-26 | 候选融合、特征日志、Score Filter、引用和证据不足分支 | P1 | 未开始
9 | HiREC-Lite MVP | 程仁杰 | 2026-07-27 | 文档级→证据级→完整性判断→最多一次补查 | P1 | 未开始
10 | 统一BaselineRunner与横向结果表 | 程仁杰、陈伦禄 | 2026-07-27 | 一条命令切换方法，输出检索、答案、引用、延迟和Token | P0 | 未开始
11 | 需求追踪矩阵与规格说明V1 | 李静雯 | 2026-07-24 | 场景—需求—模块—测试可追踪，边界清楚 | P0 | 未开始
12 | 项目计划书V1.2 | 李静雯 | 2026-07-26 | 补齐方案和Baseline设计，区分已完成与计划实现 | P0 | 未开始
13 | CoreEval-80与RetrievalGold-40 | 杨怡睿 | 2026-07-25 | 去重、qa_type完整、证据到条款或Sheet+Cell | P0 | 未开始
14 | 拒答/澄清子集与错例标签 | 杨怡睿 | 2026-07-26 | 不少于10题，区分缺条件/库外/不足/冲突 | P0 | 未开始
15 | 第二周总结与第三周Agent Issue | 陈伦禄 | 2026-07-27 | 基于真实运行结果制定动态路由、多跳、Gate、自核任务 | P0 | 未开始
交付物总数 |  | P0数量 |  | 已完成 |  | 完成率
15 |  | 13 |  | 0 |  | 0%

## Baseline实施矩阵
第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵 | 第二周 Baseline 横向对比实施矩阵
原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。 | 原则：先冻结公共数据底座和公平协议，再逐级实现 Hybrid → FinSage → RegulatoryRAG-ML → HiREC；完整 RegRAG Agent 本周仅冻结接口，第三周开发。
方法 | 方法定位 | 本周核心链路 | 相对Hybrid新增能力 | 本周完成标准 | 负责人 | 优先级 | 周末状态目标 | 公平比较控制 | 风险/边界
Hybrid RAG | 基础强基线 | EvidenceStore → BM25/Dense并行召回 → RRF → 通用Reranker → 可信生成 | 无；作为统一下界 | 完整跑通；至少20题日志；输出Recall@K、Evidence Hit、Citation Hit、P50/P95 | 程仁杰 | P0 | 可运行、可复现 | 共享语料、Embedding、LLM、Top-K预算、Prompt基本约束和评测集 | 必须第一个完成，后续方法均以其为增量
FinSage-Adapted | 金融领域工程基线 | BM25 + 正文Dense + 标题/摘要检索 + Metadata + Bundle Expansion + Reranker | 多路径金融检索与工程服务能力 | 删除原场景硬编码；禁止无证据补答；明确HyDE开关；完成Smoke运行 | 程仁杰 | P0 | MVP可运行 | 与Hybrid共享EvidenceStore、Embedding、LLM、候选总预算 | 公开代码与论文链路存在差异，必须记录实际实现
RegulatoryRAG-ML-Adapted | 监管可信检索基线 | BM25/Dense/RRF → 监管特征 → Score Filter/LTR-lite → 强制引用/Insufficient Evidence | 多证据排序、可信引用、拒答 | 核心主链可运行；输出特征表、引用和拒答日志；不宣称完整复现最优LTR | 程仁杰 | P1 | MVP可运行 | 候选池、Embedding、LLM、生成约束与Hybrid一致 | qrels不足时先做可解释特征与规则/轻量LTR，不冒充完整论文设置
HiREC-Lite | 关键Agentic强基线 | 文档级检索 → 文件内证据检索 → Evidence Curation → 完整性判断 → 最多一次补充查询 | 分层检索、证据补全和有限迭代 | 支持Document Hit与Evidence Recall；补充查询Trace可复盘；最大补查1次 | 程仁杰 | P1 | MVP可运行 | 共享索引和总候选预算；额外检索次数、Token和延迟单独统计 | 最关键对手；不能无限多跳或依赖私有训练数据
完整 RegRAG Agent | 本项目完整方法 | Query Router → 动态混合检索 → 制度/报表多跳 → Evidence Gate → Tool → Self-check | 动态路由、跨库多跳、工具执行、三态证据门控和自核 | 本周仅冻结State、接口、Trace与第三周Issue；不要求完整代码 | 陈伦禄（架构）/第三周全员 | P2 | 接口冻结 | 第三周起与四类Baseline共享全部控制变量 | 底层Baseline未稳定前不得提前堆叠复杂多Agent
统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量 | 统一公平比较控制变量
1 | 原始语料与解析结果 | 所有方法使用同一版本 EvidenceStore 和相同排除/警告文件清单
2 | 模型 | 固定同一 Embedding、Reranker 与生成 LLM；方法特有模型需单独声明
3 | 预算 | 统一Top-K候选总预算；HiREC补查次数、LLM调用次数和Token单独记录
4 | 评测集 | 端到端使用CoreEval-80；检索使用RetrievalGold-40；同一数据划分与随机种子
5 | 输出与指标 | 统一AnswerResponse/Trace；记录Recall@5/10、nDCG@10、Citation Hit、答案准确率、P50/P95、Token
6 | 实验协议 | 主结论采用受控协议；论文原生设置仅作为补充，不混入主公平结论